## План
2023-08-18
«Строительство технопарка для инженерной подготовки плавсостава и работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения, с комплектом реального, учебного, тренажёрного оборудования, мебели, г. Новороссийск»
План производства работ
Столбец1 | Наименование работ | Бригада | Кол-во чел | Столбец2
1 | Штукатурка стен | Contractor.Akjol | 6
2 | Шурупы закручивать | Contractor.Akjol | 2
3 | Устройство монолитных сердечников | Contractor.Akjol | 10
итого